**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального образования Одоевский район за 2023 год**

Бюджет муниципального образования Одоевский район на 88% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Одоевский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Одоевского района: постановление Администрации муниципального образования Одоевский район от 19 января 2024 года № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Одоевский район». Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году.

В 2023году в муниципальном образовании Одоевский район реализовывалось 17 муниципальных программ. Как результат применения программно-целевого метода бюджетного планирования доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Одоевский район по сводной бюджетной росписи составляет 79,5%, что выше уровня 2022 года на 2,7%.

Общий объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию муниципальных программ в 2023 году (по сводной бюджетной росписи за счет всех источников финансового обеспечения) составил 413 099,3 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 14 252,3 тыс. рублей или на 3,6%, в том числе средства Федерального бюджета в объеме - 14 843,4 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области – 218 717,3 тыс. рублей, средства бюджета Одоевского района в объеме 179 538,6 тыс. рублей.

Общие расходы бюджета муниципального образования Одоевский район в 2023 году на реализацию муниципальных программ составили 404 906,7 млн. руб. или 98,0% к запланированным бюджетным ассигнованиям, в том числе средства Федерального бюджета – 14 679,3 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области – 214 894,3 тыс. рублей, средства бюджета Одоевского района – 175 333,1 тыс. рублей.

По 3 муниципальным программам кассовое исполнение составило 100,0 %, в том числе:

- «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Одоевский район» - 100%;

- «Газификация населенных пунктов Одоевского района» - 100%;

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Одоевский район» - 100%.

По 11 муниципальным программам кассовое исполнение составило от 95,0 % до 99,0 %, в том числе:

- «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования Одоевский район» - 95,7%;

– «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район» - 97,1%;

– «Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район» - 97,4%;

- «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Одоевский район» - 97,4%;

- «Развитие образования в муниципальном образовании Одоевский район» - 97,7%;

- «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Одоевский район» - 99,4%;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район» - 99,4%;

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Одоевский район» - 99,7%;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 99,8%;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Одоевский район» - 99,9%;

- «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район» - 99,9%.

По 1 муниципальной программа кассовое исполнение составило от 89,6 %

- «Градостроительная деятельность на территории муниципального образования Одоевский район».

Муниципальные программы оценивались по 5 показателям, из которых все достигли плановых уровней:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы;

в) сведения об исполнении плана-графика реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

г) отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год подготовлен на основе годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального образования Одоевский район (далее - муниципальных программ), представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Одоевский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | Количество ОО, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями2022 – 0 2023 – 1 2024 – 6 2025 – 6 2026 – 6 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет | процент | Отсутствие очередности в Региональной информационной системе управления сферой образования в Тульской области2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – РИС УСО ТО |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в сфере общего образования Тульской области | процент | Процентное соотношение заработной платы педагогов ДОУ в Одоевском районе к средней заработной плате в сфере общего образования Тульской области 2022 – 1002023 – 1002024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования, МКУ «ЦБ Одоевского района» проводит ежегодный мониторинг на основе данных о заработной плате |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | Отношение обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ОО к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Тульской области | процент | Процентное соотношение заработной платы педагогов ОО в Одоевском районе к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Тульской области2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования, МКУ «ЦБ Одоевского района» проводит ежегодный мониторинг на основе данных о заработной плате |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории | процент | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | процент | Отношение числа образовательных организаций, отвечающих современным условиям, к общему их числу2022 – 100 2023 – 1002024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | процент | , где*I* - доля образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком;*Ig* – количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c;*Is* - количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c;*N* – общее число муниципальных общеобразовательных организаций2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на конец отчетного периода2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования проводит мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | Отношение детей, охваченных услугами дополнительного образования, к общему количеству детей данного возраста2022 – 75 2023 – 75 2024 – 892025 – 89 2026 – 89 | Комитет образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – РИС УСО ТО |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Тульской области | процент | Процентное соотношение заработной платы педагогов допобразования в Одоевском районе к заработной плате учителей2022 – 1002023 – 100 2024 – 100 2025 – 100 2026 – 100 | Комитет образования, МКУ «ЦБ Одоевского района» проводит ежегодный мониторинг на основе данных о заработной плате |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Отчет**

**о выполнении муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 21 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Одоевский район | - Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МКОУ «Одоевская средняя общеобразовательная школа имени А.Д.Виноградова» | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Одоевский район  | - Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года N105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области;- Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год;- Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования;- Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам;- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 33 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования" | Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Одоевский район | - Ежемесячное денежное за вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;- Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому;- Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год;- Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;- Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам;- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей" | Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Одоевский район | - Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам; | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 55 | Комплекс процессных мероприятий " Организация отдыха и оздоровления детей" | Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Одоевский район | - предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Одоевский район на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей; софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(тыс.руб.) | Фактическивыполнено(руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1 | **Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Одоевский район на 2019-2024 годы»** | 2023 год | Показателиэффективностивыполнены  | 32055,7 | 31854,3 | 99,4% | Эффективна,целесообразнак финансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Одоевский район»**

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий

п.1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры - 24 494, 9 тыс. рублей.

п.2. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Одоевский район – 945,0 тыс. рублей.

п.3. Охрана окружающей среды муниципального образования Одоевский район – 4 861,50т.р.

п.4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования Одоевский район – 82,8 тыс. рублей.

п.5. Благоустройство территории муниципального образования Одоевский район – 1671,5 тыс. рублей.

Программа носит социальный характер. Результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на различные стороны жизни населения муниципального образования Одоевский район, способствуют соблюдению прав и интересов граждан.

# Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы ««Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Одоевский район на 2019-2023 годы» за 2023 год показала, что муниципальная программа имеет эффективное исполнение. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

С целью повышения эффективности деятельности по повышению качества обслуживания населения услугами ЖКХ, совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, развитию инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, поддержке молодых семей при решении жилищной проблемы на территории муниципального образования Одоевский район разработать аналогичную Программу на 2024-2028 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(тыс.руб.) | Фактическивыполнено(руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1 | «Градостроительная деятельность на территории муниципального образования Одоевский район на 2020 – 2024 годы»  | 2023 год | Показателиэффективностивыполнены  | 111,6 | 100 | 89,6% | Эффективна,целесообразнак финансированию | Отсутствуют |

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории муниципального образования Одоевский район»**

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий

 - Подготовка градостроительных планов земельных участков – 100,0 тысяч рублей.

Программа носит социальный характер. Результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на различные стороны жизни населения муниципального образования Одоевский район, способствуют соблюдению прав и интересов граждан.

В соответствии с закона Тульской области от 30.11.2023 91-ЗТО «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления в Тульской области и органами государственной власти Тульской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области» администрацией муниципального образования Одоевский район принято постановление № 225 от 19.03.2024 «О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Одоевский район от 04.02.2020г. №51 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории муниципального образования Одоевский район на 2020 – 2024 годы»

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район»**

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(руб.) | Фактическивыполнено(руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы» | 2023 год | Показателиэффективностивыполнены  | 1410,1 | 1410,1 | 100% | Эффективна,целесообразнак финансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |

# Оценка эффективности

# реализации муниципальной программы

# «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы»

 Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества в муниципальном образовании Одоевский район.

 Заявленные программой цели предполагается решать путем решения следующих задач:

- создание условий для эффективного для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании Одоевский район;

- вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования с целью роста доходов бюджета муниципального образования Одоевский район за счет поступления неналоговых доходов от использования муниципального имущества;

- повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации социальных задач, повышение инвестиционной привлекательности региона, рост доходов бюджета муниципального образования Одоевский район за счет земельных платежей;

- обеспечение охраны и восстановления плодородия земель.

#  **По подпрограмме 1.** «Имущественные отношения» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы» оценка эффективности проводилась по следующим индикаторам:

- количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества;

- количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества;

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества.

#  **По подпрограмме 2**. «Земельные отношения» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы» оценка эффективности проводилась по следующим индикаторам:

- Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков;

- количество заключенных договоров аренды земельных участков;

- количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков.

#  **По подпрограмме 3.** «Охрана и использование земель на территории муниципального образования Одоевский район» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы» оценка эффективности проводилась по следующим индикаторам:

- количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов результативности и их плановых значений установлено:

- подпрограмма 1. «Имущественные отношения»:

- количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества, плановое значение – 152 ед., фактическое значение – 152;

- количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества, плановое значение – 6 ед., фактическое значение – 6;

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества, плановое значение – 2 ед., фактическое значение – 4:

#  - подпрограмма 2. «Земельные отношения»:

- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, плановое значение – 150 ед., фактическое значение – 150;

- количество заключенных договоров аренды земельных участков, плановое значение – 60 ед., фактическое значение – 60;

- количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, плановое значение – 60 ед., фактическое значение – 70:

#  подпрограмма 3. «Охрана и использование земель на территории муниципального образования Одоевский район»:

- количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения, в 2023году несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения не выявлено

# Результатом реализации программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы» является повышение эффективности в управлении и распоряжении муниципальным имуществом, а также ведение реестра муниципального имущества.

#  Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Одоевский район на 2021-2026 годы» за 2023 год показала, что муниципальная программа имеет эффективное исполнение.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальным финансами муниципального образования Одоевский район»**

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий в 2023 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Фактическое исполнение программы | Плановое значение показателя на день окончания действия программы | Описание системы мониторинга показателя |
| 2023 |
| [Подпрограмма 1](#P285)"Совершенствование управления муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район"Цель:повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Одоевский район | Наличие нормативных правовых актов муниципального образования Одоевский район по организации составления проекта бюджета | да | да | да | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Соответствие дефицита бюджета муниципального образования Одоевский район требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да | да | да | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район да |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Одоевский район и муниципальных учреждений к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район 0,0 |
| Исполнение расходных обязательств муниципального образования Одоевского района | 53,9% | 97,9 | не ниже 90,5% | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Задача 2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Одоевского района | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Одоевский район в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | 79,3% | 80,9 | 88,5% | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Задача 3. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Одоевского района | Полнота представления информации на официальном сайте МО Одоевский район | 100% | 100% | 100% | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Задача 4. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистов главных распорядителей средств бюджета, муниципальных учреждений Одоевский района по вопросам соблюдения технологических процессов планирования и исполнения бюджета в программных комплексах | Да/нет | да | да | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Доля электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в общем документообороте с получателями средств местного бюджета в части его исполнения | 100% | 100% | 100% | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Внедрение системы "Электронный бюджет" на муниципальном уровне | Да/нет | ДА | ДА |  Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| [Подпрограмма 2](#P879)"Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"Цель:обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений Одоевского района и повышения качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | Количество муниципальных образований поселений, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Одоевский район (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) превышает 70% объема собственных доходов поселений | 5 | 0 | 0 | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Доля просроченной кредиторской задолженности к консолидированным расходам бюджетов муниципальных образований поселений Одоевского района | 0,01 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Разрыв бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным муниципальным образованием поселения к уровню 2023 года | 2,2 раза | 1,88 | 1,5 | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Количество муниципальных образований поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Задача 2. Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Одоевского района | Размещение на официальном сайте МО Одоевский район результатов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да | да | да | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Основное [мероприятие 1](#P1630).Управление муниципальным долгом | Отношение объема муниципального долга муниципального образования Одоевский район к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | не выше 50% | 3,3 % | не выше 50% | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |
| Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Одоевский район к объему расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня | не выше 15% | 0,06 | не выше 15% | Мониторинг показателя осуществляется комитетом финансов администрации МО Одоевский район |

Отчет

о ресурсах муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами

муниципального образования Одоевский район"

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) 2023 год |
|  | В том числе по годам: |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | "Управление муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | Всего |  | 20153,5 | 19692,8 |
| федеральный бюджет |  | 3547,8 | 3547,8 |
| бюджет Тульской области |  | 5978,0 | 5975,2 |
| бюджет МО Одоевский район |   | 10627,7 | 10169,8 |
| [Подпрограмма 1](#P285) | "Совершенствование управления муниципальными финансами муниципального образования Одоевский район" | Всего |  | 261,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |
| бюджет МО Одоевский район |  | 261,2 |  |
| [Подпрограмма 2](#P879) | "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | Всего |  | 12713,6 | 12713,5 |
| федеральный бюджет |  | 3547,8 | 3547,8 |
| бюджет Тульской области |  | 5970,3 | 5970,3 |
| бюджет МО Одоевский район |  | 3195,5 | 3195,4 |
| Основное [мероприятие 1](#P1630) | "Управление муниципальным долгом" | Всего |  | 185,4 | 183,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |
| бюджет МО Одоевский район |  | 185,4 | 183,0 |
| Основное [мероприятие 2](#P1695) | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего |  | 6993,3 | 6796,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  | 7,7 | 4,9 |
| бюджет МО Одоевский район |  | 6985,6 | 6791,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(руб.) | Фактическивыполнено(руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Одоевский район «профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район на 2019-2023 годы» | 2023 год | Показателиэффективностивыполнены   | 281,8 | 281,8 | 100% | Эффективна,целесообразна к финансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район»**

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий в 2023 году.

# Оценка эффективности

# реализации муниципальной программы

# «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район на 2019-2023 годы»

#  за 2023 год

Целью муниципальной программы является совершенствование муниципальной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности; правонарушений, преступлений, совершенных несовершеннолетними, реализация государственных гарантий прав граждан.

Заявленные программой цели предполагается решать путем решения следующих задач:

- снижение уровня преступности в муниципальном образовании Одоевский район;

- активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, незаконной миграцией, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования Одоевский район в сфере профилактики правонарушений;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или устранение;

- информирование населения о способах совершения преступлений и защиты от них мерами безопасности личности и собственности.

# По программе «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район на 2019-2023 годы» оценка эффективности проводилась по следующим индикаторам:

- снижение уровня преступности в расчете на 10 тысяч населения;

- снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения;

- снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

-снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления;

- снижение количества преступлений, совершаемых лицами без постоянного источника доходов;

- снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- увеличение количества выходов на дежурство членов ДНД «Витязь».

По результатам сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов результативности и их плановых значений установлено:

снижение уровня преступности в расчете на 10 тысяч населения составило на 74,6 % (областной показатель 108,5%;

количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения составило -+85,7% ( увеличение с 7 до 13 преступлений);

количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления составило увеличилось на 12,5% (с 24 до 27);

снижение количества преступлений, совершаемых лицами без постоянного источника доходов на 7,0% (с 68,8% до 61,9%);

количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах увеличилось на 36,4% (с 22 до 14);

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории муниципального образования Одоевский район, на 92,3% (с 13 до 1).

Информация о финансировании проведенных

 программных мероприятий

п. 3.4 Обеспечение деятельности добровольной народной дружины «Витязь» - 36,5 тысяч рублей;

5.6. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций района, работающей молодежи:

- Межрайонный турнир по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков» среди мальчиков 2012-2013 г.р. – 15,0 тысяч рублей;

-Межведомственная акция «Вместе против наркотиков – 22,0 тысяч рублей;

10.13. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 151,0 тысяч рублей;

10.14. Организация традиционных массовых конкурсно- развлекательных программ для подростков и молодежи:

 - «Мисс Осень» - 35,0 тысяч рублей;

 - Межрайонный фестиваль «Живи танцуя» - 8,0 тысяч рублей;

- День добровольца – 8,8 тысяч рублей.

Программа носит социальный характер. Результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на различные стороны жизни населения муниципального образования Одоевский район, способствуют соблюдению прав и интересов граждан.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район на 2019-2023 годы» за 2022 год показала, что муниципальная программа имеет эффективное исполнение.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

С целью повышения эффективности деятельности по профилактике правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Одоевский район разработать аналогичную Программу на 2024-2028 годы.

**Объем финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма муниципального образования Одоевский район на 2019-2023 гг.», тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного мероприятия | Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| План | Факт |
| 1. **Оплата труда работникам сферы библиотечного обслуживания и прочие выплаты**
 |
| 1.Оплата труда работникам сферы библиотечного обслуживания | Всего | 7669,5 | 7734,1 | 9109,0 | 15631,66 | **13 889,7** | **13 341,6** |
| Местный бюджет  | 5959,3 | 5932,1 | 7969,1 | 14 394,06 | 12 401,3 | 11853,2 |
| Бюджет Тульской области  | 1710,2 | 1802,00 | 1139,9 | 1237,6 | 1488,4 | 1488,4 |
| **2. Сохранение и развитие учреждений культуры** |
| 2.1. Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)» | Всего | 77,5 |  |  | 150,0 | **134,8** | **134,8** |
| Местный бюджет  | 9,0 |  |  | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
| Бюджет Тульской области  | 37,4 |  |  | 141,3 | 34,1 | 34,1 |
| Федеральный бюджет | 31,1 |  |  |  | 92,1 | 92,1 |
| 2.2.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры | Всего | 47,1 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 47,1 |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) | Всего | 1425,7 | 321,3 | 2161,1 | 2161,1 | **1600,4** | **1600,3** |
| Местный бюджет  | 1425,7 | 321,3 | 2161,1 | 2161,1 | 1600,4 | 1600,3 |
| Бюджет Тульской области  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий | Всего |  | 203,62 |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 23,62 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области  |  | 76,07 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 103,93 |  |  |  |  |
| 2.5.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.  | Всего |  | 1322,5 |  | 610,00 | **1992,7** | **1992,7** |
| Местный бюджет  |  | 153,4 |  | 74,88 | 126,7 | 126,7 |
| Бюджет Тульской области  |  | 405,9 |  | 535,12 | 503,8 | 503,8 |
| Федеральный бюджет |  | 763,2 |  |  | 1362,2 | 1362,2 |
| 2.6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований: модернизация муниципальных библиотек | Всего |  | 10615,12 |  | 5308,0 | **3203,8** | **3203,8** |
| Местный бюджет  |  | 615,12 |  | 308,0 | 203,8 | 203,8 |
| Бюджет Тульской области  |  | 10000,0 |  | 5 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.Сохранение и развитие музеев | Всего |  |  | 6 000,00 |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  | 348,00 |  |  |  |
| Бюджет Тульской области  |  |  | 5 652,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры  | Всего |  |  |  | 104,17 |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 104,17 |  |  |
| 2.8.Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Всего |  |  |  | 104,17 |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 104,17 |  |  |
| **3. Празднование памятных дат** |
| 3.1. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации  | Всего | 69520,6 | 76369,9 |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области  | 18770,6 | 20627,51 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 50750,0 | 55742,39 |  |  |  |  |
| **4.Создание туристской инфраструктуры на территории муниципальных образований Тульской области** |
| 4.Создание туристской инфраструктуры на территории муниципальных образований Тульской области | Всего |  |  | 1426,49 | 886,7 |  |  |
| Местный бюджет  |  |  | 82,74 | 50,00 |  |  |
| Бюджет Тульской области  |  |  | 1343,75 | 836,7 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого:  | 78740,4 | 96566,54 | 18696,59 | 24995,8 | **20 821,4** | **20 273,2** |

# Оценка эффективности

# реализации муниципальной программы

# «Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2023 г.»

# за 2023 год

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера.

 Достижение указанной цели будет обеспечено посредством реализации комплексов процессных мероприятий:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории района:

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера:

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Задачами в сфере защиты населения и территорий муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

совершенствование защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности деятельности дежурно-диспетчерских служб по защите населения и территорий муниципального образования Одоевский район;

повышение уровня общественной безопасности и правопорядка;

обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

организация бесперебойного оповещения населения;

поддержание уровня подготовки сотрудников подведомственных организаций;

поддержание уровня подготовки неработающего населения на базе УКП ГОЧС;

обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны;

закупка и закладка в резерв администрации муниципального образования Одоевский район материально-технических и продовольственных и иных средств;

оборудование автоматизированных рабочих мест диспетчеров МКУ «ЕДДС Одоевского района»;

увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования Одоевский район и определенных ОП «Одоевское МО МВД России «Белёвский»;

обеспечение безопасного отдыха на водоемах.

По результатам сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов результативности и их плановых значений установлено:

1) Доля оповещаемого населения р. п. Одоев, % – 100;

2) Время реагирования ЕДДС на поступившие вызовы для оказания помощи населению, мин. – не более 5;

3) Число пострадавших от лесных и ландшафтных пожаров, чел. – 0;

4) Поддержание уровня подготовки сил и средств местного звена ТП РСЧС, % – 100;

5) Готовность к выполнению мероприятий по гражданской обороне, % – 60;

6) Количество оборудованных мест отдыха на воде, ед. – 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(тыс.руб.) | Фактическивыполнено(тыс.руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1 | «Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2023 г.»  | 2023 год | Показателиэффективностивыполнены  | 7281,3  | 7267,7  | 99,8% | Эффективна,целесообразнак финансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |

Финансирование муниципальной программы:

# Результатом реализации программы «Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2023г.» является обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера.

#  Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Одоевский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2023г.» за 2023 год показала, что муниципальная программа имеет эффективное исполнение.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

# Оценка эффективности

# реализации муниципальной программы

# «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район на

# 2022-2026 годы» за 2023 год

Целью муниципальной программы является формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности социальных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

- реализация государственной политики в области профилактики терроризма;

- предупреждение террористических актов на территории Одоевского района;

- осуществление мер правового, организационно-технического, административного характера, направленных на профилактику терроризма;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления Одоевского района в сфере противодействия проявлениям терроризма;

- информирование населения Одоевского района по вопросам противодействия терроризма и экстремизма.

По результатам сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов результативности и их плановых значений установлено:

1) Количество террористических актов, ед. – 0;

2) Доля обучения учащихся в области профилактики терроризма и других проявлений экстремизма,% - 100;

3) Количество проведенных мероприятий области профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в учреждениях культуры и молодежной среде, ед. – 6;

4) Количество опубликованных материалов (статей, памяток) в области профилактики терроризма и других проявлений экстремизма ед. – 6;

5) Количество террористических актов, совершенных на транспорте ед. – 0.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейэффективности,предусмотренныхпрограммой | Периодвыполненияпоказателейэффективности | Качественнаяоценкавыполненияпоказателейэффективности | Оценка использования финансовых средств | ОценкаэффективностиреализацииМП | Предложенияпофинансированию израйонногобюджета в очередном году |
| Предусмотренопрограммой(тыс.руб.) | Фактическивыполнено(тыс.руб.) | Уровеньиспользованияфинансовых средств,% |
| 1 | «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район на 2022-2026 годы» | 2023 год | Показателиэффективностивыполнены  | 921,2  | 894,3 | 97,1% | Эффективна,целесообразнак финансированию | Продолжить финансирование на очередной финансовый год |

**Финансирование мероприятий Программы:**

# Результатом реализации программы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район на 2022-2026 годы»

#  является обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера.

#  Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной

#  программы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в муниципальном образовании Одоевский район на 2022-2026 годы» за 2023 год показала, что муниципальная программа имеет эффективное исполнение.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.